## Sheet1
Item | Startdato | Sluttdato | Year | Month | Project | Oppgave | Aktivitet | RCN_cat | Type | Type_n | Fase | WP | Milestone | Institution | Researcher | Project_costs | Applied_costs
1 | 2020.08.13 | 2020.11.01 | 2020 | 8 |  |  |  |  | Velge metode |  | I
2 | 2020.08.13 | 2020.11.14 | 2020 | 10 |  |  |  |  | Velge tema | BergenMun | I | 3
3 | 2020.08.13 | 2020.11.14 | 2020 | 10 |  |  |  |  | Bestemme målgruppe |  | I | 3
4 | 2021.03.19 | 2020.05.01 | 2021 | 3 |  |  | Søke tilgang til Folkeregisteret |  | Rekruttere deltakere |  | II | 3
5 | 2020.10.20 | 2021.04.15 | 2020 | 10 |  |  | Personvern |  | Tilpasse programvare |  | II | 3
6 | 2021.01.15 | 2021.03.20 | 2020 | 1 |  |  | Bestemme spørsmål |  | Lage spørreundersøkelse |  | II | 3
7 | 2021.06.08 | 2021.06.12 | 2021 | 1 |  |  | Åpen linje |  | Teknisk veiledning |  | II | 3
8 | 2021.02.01 | 2021.05.01 | 2021 | 2 |  |  | Oversette til engelsk |  | Lage spørreundersøkelse |  | II | 3
9 | 2021.03.19 | 2021.03.25 | 2021 | 3 |  |  | Programmere spørreundersøkelse |  | Lage spørreundersøkelse |  | II | 3
10 | 2021.05.01 | 2021.05.07 | 2021 | 5 |  |  | Trekke utvalg |  | Rekruttere deltakere |  | II | 3
11 | 2021.05.15 | 2021.06.08 | 2021 | 5 |  |  | Feltperiode |  | Første spørreundersøkelse | NORCE | III | 3
12 | 2021.05.15 | 2021.06.04 | 2021 | 5 |  |  | Invitasjonsbrev |  | Rekruttere deltakere | NORCE | II | 3
13 | 2021.05.15 | 2021.05.22 | 2021 | 5 |  | Brevutsending til hovedutvalg | Invitasjonsbrev |  | Rekruttere deltakere | II | II | 3
14 | 2021.05.22 | 2021.05.23 | 2021 | 5 |  | SMS-påminnelse til hovedutvalg | Invitasjonsbrev |  | Rekruttere deltakere | NORCE | II | 3
15 | 2021.05.26 | 2021.06.02 | 2021 | 5 |  | Brevutsending til tilleggsutvalg | Invitasjonsbrev |  | Rekruttere deltakere | NORCE | II | 3
16 | 2021.06.03 | 2021.06.04 | 2021 | 5 |  | SMS-påminnelse til tilleggsutvalg | Invitasjonsbrev |  | Rekruttere deltakere | NORCE | II | 3
17 | 2021.03.19 | 2021.05.15 | 2021 | 3 |  |  | Dokken |  | Faglig informasjonsmateriale |  | II | 3
18 | 2021.03.19 | 2021.05.15 | 2021 | 3 |  |  | Bilfrie soner |  | Faglig informasjonsmateriale |  | II | 3
19 | 2021.05.15 | 2021.06.03 | 2021 | 5 |  |  | Registrere deltakere |  | Rekruttere deltakere |  | II | 3
20 | 2021.05.01 | 2021.05.15 | 2021 | 5 |  |  | Skriftlig informasjon |  | Teknisk veiledning |  | II | 3
21 | 2021.06.08 | 2021.06.09 | 2021 | 6 |  |  | Trene gruppeledere |  | Deliberasjon |  | III
22 | 2021.06.08 | 2021.06.12 | 2021 | 6 |  |  | Klargjøre online prøverom |  | Teknisk veiledning |  | II | 3
23 | 2021.06.08 | 2021.06.12 | 2021 | 6 |  |  | Brukerstøtte |  | Deliberasjon | BergenMun | III | 3
24 | 2021.06.08 | 2021.06.12 | 2021 | 6 |  | Brukerstøtte over telefon | Brukerstøtte |  | Deliberasjon |  | III | 3
25 | 2021.06.08 | 2021.06.12 | 2021 | 6 |  | Brukerstøtte over nett | Brukerstøtte |  | Deliberasjon |  | III | 3
26 | 2021.06.22 | 2021.06.23 | 2021 | 4 |  |  | Debrief |  | Debrief |  | IV | 3
27 | 2021.06.12 | 2021.06.19 | 2021 | 4 |  |  | Feltperiode |  | Andre spørreundersøkelse |  | III | 3
28 | 2021.06.13 | 2021.06.20 | 2021 | 4 |  |  | Lage datasett og kodebok |  | Dataanalyse |  | IV | 3
29 | 2021.08.25 | 2021.08.25 | 2021 | 5 |  |  | Internseminar |  | Formidling av resultater |  | IV | 3
30 | 2021.09.28 | 2021.09.28 | 2021 | 6 |  |  | Eksternseminar |  | Formidling av resultater |  | IV | 3
31 | 2021.06.12 | 2021.06.13 | 2021 | 4 |  |  | Paneldebatt |  | Deliberasjon | III | III | 3
32 | 2021.06.12 | 2021.06.13 | 2021 | 4 |  |  | Observatører |  | Deliberasjon | III | III | 3
33 | 2021.25.03 | 2021.04.14 | 2021 | 3 |  |  | Pilotere |  | Lage spørreundersøkelse |  | II | 3
34 | 2021.05.08 | 2021.05.22 | 2021 | 3 |  |  | Presseoppslag under rekruttering |  | Mediehåndtering |  | II
35 | 2021.05.27 | 2021.06.05 | 2021 | 3 |  |  | Avisinnlegg i forkant av arrangement |  | Mediehåndtering |  | II
36 | 2021.06.08 | 2021.06.12 | 2021 | 4 |  |  | Gi observatørstatus til media under arrangementet |  | Mediehåndtering |  | II